## TaskList
Task Name | Estimate time( hour) | Taken by | Actual Time | Status | Date Doing | Note | Problem
Total | 24 |  | 48.98%
View Profile Customer | 2 | Huỳnh Gia Bảo |  | Done
Search by major | 2 | Huỳnh Gia Bảo |  | Done
View History Customer | 2 | Huỳnh Gia Bảo |  | Done
SignalR | 2 | Huỳnh Gia Bảo |  | Done
[UI Winform] Chat Screen | 2 | Huỳnh Gia Bảo |  | Not Done
[UI Winform] Admin Screen | 2 | Huỳnh Gia Bảo |  | Done
[UI Winform] Customer Screen | 2 | Huỳnh Gia Bảo |  | Done
[UI Winform] Loading Screen | 2 | Huỳnh Gia Bảo |  | Done
[UI Winform] Doctor Screen | 2 | Huỳnh Gia Bảo |  | Done
MVP research | 2 | Huỳnh Gia Bảo |  | Done
Git hub research | 2 | Huỳnh Gia Bảo |  | Done
push notiication function | 2 | Huỳnh Gia Bảo |  | Done
Total | 18 |  | 36.73%
Login | 2 | Nguyễn Tiến Hưng |  | Done
Signup | 2 | Nguyễn Tiến Hưng |  | Done
Edit Profile | 2 | Nguyễn Tiến Hưng |  | Done
Draw Use Case diagram | 2 | Nguyễn Tiến Hưng |  | Done
Draw Sequence diagram | 2 | Nguyễn Tiến Hưng |  | Done
[UI Winform] Login Screen | 2 | Nguyễn Tiến Hưng |  | Done
[UI Winform] Register Screen | 2 | Nguyễn Tiến Hưng |  | Done
MVP research | 2 | Nguyễn Tiến Hưng |  | Done
Git hub research | 2 | Nguyễn Tiến Hưng |  | Done
Total | 22 |  | 44.9%
Create Doctor | 2 | Hồ Quốc Đạt |  | Done
Delete Doctor | 2 | Hồ Quốc Đạt |  | Done
Create User | 2 | Hồ Quốc Đạt |  | Done
Delete User | 2 | Hồ Quốc Đạt |  | Done
Manage User | 2 | Hồ Quốc Đạt |  | Done
Manage Doctor | 2 | Hồ Quốc Đạt |  | Done
Load data User | 2 | Hồ Quốc Đạt |  | Done
Draw ERD diagram | 2 | Hồ Quốc Đạt |  | Done
Draw Sequence diagram | 2 | Hồ Quốc Đạt |  | Done
MVP research | 2 | Hồ Quốc Đạt |  | Done
Git hub research | 2 | Hồ Quốc Đạt |  | Done
Total | 20 |  | 40.82%
Draw Class diagram | 2 | Nguyễn Quốc Trường Huy |  | Done
Draw Sequence diagram | 2 | Nguyễn Quốc Trường Huy |  | Done
Edit Password | 2 | Nguyễn Quốc Trường Huy |  | Done
Edit Profile | 2 | Nguyễn Quốc Trường Huy |  | Done
View Profile | 2 | Nguyễn Quốc Trường Huy |  | Done
View information | 2 | Nguyễn Quốc Trường Huy |  | Done
View FeedBack | 2 | Nguyễn Quốc Trường Huy |  | Done
View History | 2 | Nguyễn Quốc Trường Huy |  | Done
MVP research | 2 | Nguyễn Quốc Trường Huy |  | Done
Git hub research | 2 | Nguyễn Quốc Trường Huy |  | Done
Total | 26 |  | 53.06%
View Profile Doctor | 2 | Huỳnh Minh Nghiệp |  | Done
Book Doctor | 2 | Huỳnh Minh Nghiệp |  | Done
Feedback | 2 | Huỳnh Minh Nghiệp |  | Done
Accept and Reject Booking | 2 | Huỳnh Minh Nghiệp |  | Done
Validation | 2 | Huỳnh Minh Nghiệp |  | Done
Design Database | 2 | Huỳnh Minh Nghiệp |  | Done
Using database by cloud | 2 | Huỳnh Minh Nghiệp |  | Done
[UI Form] Booking Screen | 2 | Huỳnh Minh Nghiệp |  | Done
[UI Form] View Booking Screen | 2 | Huỳnh Minh Nghiệp |  | Done
[UI Form] View Feedback Screen | 2 | Huỳnh Minh Nghiệp |  | Done
[UI Form] Feedback Screen | 2 | Huỳnh Minh Nghiệp |  | Done
MVP research | 2 | Huỳnh Minh Nghiệp |  | Done
Git hub research | 2 | Huỳnh Minh Nghiệp |  | Done